OKVIRNA PONUDBENA SPECIFIKACIJA POSAMEZNIH AKTIVNOSTI

Ponudnik:

| 1. FAZA: ZAGON PROCESA - mejnik »Zaključek analize izzivov in priložnosti« |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MINIMALNI STANDARD | KORAKI | SKLOP | VREDNOST/SKLOP (EUR brez DDV) |
| Ustanoviti delovno skupino za izdelavo celostne prometne strategije, v kateri bodo poleg projektne skupine imenovani predstavniki občin in predstavniki zainteresirane javnosti iz občin (npr. predstavniki policije, vzgojno-izobraževalnih ustanov, domov za ostarele, taksi služb, gospodarstva, zdravstvenih ustanov ipd). | 1. Zaveza načelom trajnostne mobilnosti 2. Ocena vpliva širšega okvira 3. Samoocena 4. Pregled razpoložljivih virov 5. Opredelitev časovnega načrta 6. Opredelitev ključnih deležnikov | A - Postavitev temeljev |  |
| Izdelan načrt vključevanja javnosti ter terminski načrt izdelave CPS. | 1. Opredelitev območja in odgovornosti 2. Koordinacija politik in celosten pristop k načrtovanju 3. Načrtovanje vključevanja javnosti 4. Dogovor o delovnem načrtu in vodenju | B - Opredelitev procesa |  |
| • 4 ogledi stanja na terenu (pogoji za pešačenje, kolesarjenje, uporabo JPP, uporabo osebnega avtomobila); • 2 javni razpravi z občani in drugo zainteresirano javnostjo; • 1 delavnica z odgovornimi za promet na občini; • 10 intervjujev; • 1 medijsko sporočilo; • 2 sestanka med občino/občinami in izdelovalcem • 1. poročilo: Analiza stanja z analizo izzivov in priložnosti (SWOT) • 2. Poročilo - opis aktivnosti v vsebinskem poročilu (1. Faza izdelave CPS). | 1. Analiza izzivov in priložnosti 2. Oblikovanje scenarijev | C - Analiza stanja in oblikovanje scenarijev |  |
| SKUPAJ VREDNOST ZA 1. FAZO (brez DDV): |  |  |  |

| 2. FAZA: RACIONALNO ZASTAVLJANJE CILJEV – mejnik «Zaključek izbire ukrepov« |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MINIMALNI STANDARD | KORAKI | SKLOP | VREDNOST/SKLOP (EUR brez DDV) |
| • 2 sestanka med občino/občinami in izdelovalcem; • 10 intervjujev; • 1 medijsko sporočilo; • 1 zloženka za občane; • 1 anketa za splošno javnost oz. občane na podlagi reprezentativnega vzorca; • 1 nagrada za občane, ki bodo preko ankete sodelovali v procesu vključevanja javnosti in bodo preko žreba vključeni v proces izbire nagrajenca. | 1. Oblikovanje vizije 2. Uskladitev pričakovanj | D - Oris želenega stanja |  |
| • 2 sestanka med občino/občinami in izdelovalcem; • 1 javna razprava; • 1 delavnica; • 1 medijsko sporočilo; • 1 vprašalnik za ključno zainteresirano javnost; • 1 razstava o izdelani viziji, ki jo predstavimo prebivalcem občine. | 1. Oblikovanje strateških ciljev 2. Določitev ciljnih vrednosti | E - Opredelitev prioritet |  |
| • 1 sestanek med občino/občinami in izdelovalcem; • 1 javno razpravo; • 10 intervjujev; • 1 poročilo - opis aktivnosti v vsebinskem poročilu (2. Faza izdelave CPS). | 1. Presoja možnosti 2. Učenje iz izkušenj drugih 3. Študija stroškovne učinkovitosti 4. Sestavljanje svežnjev ukrepov | F - Izbira ukrepov |  |
| SKUPAJ VREDNOST ZA 2. FAZO (brez DDV): |  |  |  |

| 3. FAZA: PRIPRAVA STRATEGIJE – mejnik »Sprejem Strategije« |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MINIMALNI STANDARD | KORAKI | SKLOP | VREDNOST/SKLOP (EUR brez DDV) |
| 2 sestanka med občino/občinami in izdelovalcem; 2 delavnici s ključno zainteresirano javnostjo; | 1. Dodelitev odgovornosti in virov 2. Priprava akcijskega načrta | G - Načrtovanje izvajanja |  |
| 1 sestanek med občino/občinami in izdelovalcem. | 1. Vzpostavitev spremljanja in vrednotenja | H - Vzpostavitev nadzora |  |
| V fazi sprejema CPS: | 1. Revizija kakovosti dokumenta | I - Sprejem Strategije |  |
| 1 medijsko sporočilo; 1 predstavitev CPS na seji občinskega sveta; 1 celostna prometna strategija občine ali več občin, pripravljena v obliki publikacije in natisnjena v nakladi 200 izvodov (uporabljeno slikovno gradivo v publikaciji naj bo iz občine/občin, za katero je bila CPS pripravljena); o akcijske načrte za izvajanje CPS kot priloga k CPS za posamezne občine v primeru, da je CPS narejena za več občin skupaj. V fazi po sprejemu strategije na občinskem svetu: 1 medijsko sporočilo; objava CPS na spletni strani občine ali več občin; 1 poročilo – opis aktivnosti v vsebinskem poročilu (3. Faza izdelave CPS). | 2. Potrditev dokumenta 3. Oblikovanje konsenza |  |  |
| SKUPAJ VREDNOST ZA 3. FAZO (brez DDV): |  |  |  |

| Nerazporejeno |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MINIMALNI STANDARD | KORAKI | SKLOP | VREDNOST/SKLOP (EUR brez DDV) |
| 1 prireditev na prostem (občina in izvajalec se glede na oceno učinkov odločita, v kateri fazi bosta izvedla prireditev). |  | Nerazporejeno |  |
| SKUPAJ VREDNOST ZA NERAZPOREJENO (brez DDV): |  |  |  |
| SKUPAJ (brez DDV): |  |  |  |
| SKUPAJ (z DDV): |  |  |  |

Cene, so končne in fiksne.

Kraj in datum:

Podpis in žig ponudnika: