## popisi
ID 1152805 T.2.2 Predračun in rekapitulacija za intervencijsko stabilizacije zidov in I faze ceste LC 257 011 ob Helenskem potoku v dolžini 1000m. Pri vseh postavkah se naj upošteva nabava, dobava in izvedba.
1. | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1 | Geodetska dela
11 211 | Zakoličba objekta,zavarovanje prečnih profilov in geodetska spremljava tekom gradnje (profilov na cesti 59, 43 jaškov), posnetek po končani gradnji s certifikatom. Vzpostavit je potrebno poligon. Uradni zakoličbeni zapisnik
ocena
11 212 | Zakoličba komunalnih vodov (telekom,) in njihovo zavarovanje.Pri lastniku se sprotno preveri ali imajo kakšne interne vode
ocena
11 222 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov obojestransko se postavi križ
| kom | 59 | 0
11 513 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri sanaciji in rehabilitaciji objekta s površino nad 1000m2
| kos | 260 | 0
11 612 | Sprotna geodetska spremljava izvedenih del po mesečnih situacijah
| ur | 40 | 0
1.2 | Čiščenje terena
12 111 | Posek in odstranitev grmičevja z debli do 10cm in odvozom na deponijo, do 5km
brežina ob robu ceste 970X3=2910m2 previdno čiščenje podrasti iz zidov 618m x 3,5m=2163m
| m2 | 5073 | 0
12 111 | Čiščenje ostankov lesa v strugi nad vtokom v naravni tunel (potreben HIAB z dolgo rokoin traktor z vitlom) in ob strugi in izdelava sekancev
čiščenje ostankov v strugi in ob strugi
| m3 | 25 | 0
12 112 | Posek in odstranitev dreves z debli do 10-30cm z odstranitvijo vej in panjev, in čiščenje lesa iz struge odvoz k lastniku
na plazu 46kom
| kom | 46 | 0
12 113 | Posek in odstranitev dreves z debli do 30-50cm z odstranitvijo vej in panjev na deponijo lastnika
na plazu 18kom
| kom | 18 | 0
1.2.3 | Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij
12 382 | Rezanje asfalta debeline 10cm cesta 9m
| m1 | 4 | 0
12 387 | Rušenje asfaltnega vozišča do 10cm in odvoz na deponijo koncensijonarja do 30km. (evidenčni list) cesta 999x4m=3996m2 + razširitve 86m2
| m2 | 4082 | 0
12 312 | Rušenje grede in zemljine v debelini 60cm za razširitev ceste in odvoz na deponijo koncensijonarja do 5km. cesta 394x1,5x0,6m=591m2
| m2 | 591 | 0
12 411 | Rušenje prepustov z odvozom na deponijo koncensijonarja do 10km.
| m1 | 42 | 0
1.3.1 | Omejitev prometa
13 113 | Izvedba elaborata in ureditev popolne zapore ceste za obdobje 210 dni z vsemi obvestilnimi tablami za obvoz, in znaki kateri označujejo neposredno bližino gradbišča, obvezno je vse stranke obvestiti, da se temu prilagodijo
| dan | 210 | 0
1.3.2 | Pripravljalna dela pri objektih
13 311 | Priprava gradbišča in odstranitev, kontejner, elektrika (agregat 10kW), voda WC,gradbiščna ograja itd.
ocena
13 222 | Sprotne preusmeritve vodotoka Vgradnja rebrastih PVC fi 600mm dolžine 2x 60m (dela na dveh lokacijah)za prevajanje min. pretokov potoka.V ceni upoštevati stabilizacijo cevi 12 kratno prestavljanje vzdolž celotne trase. Po končani gradnji odstranitev. Uporaba bagerja z biološko razgradljivim oljem
| m1 | 720 | 0
13 222 | Ureditev začasne preusmeritve vodotoka-usmerjevalni "lijak".Izvedba zajezitve zatesnjene z glino Uporaba bagerja z biološko razgradljivim oljem
| kom | 12 | 0
12 312 | Založitev usmerjevalnega lijaka izvedeno z lomljenim kamnom 400-800kg, d=70-80cm, v dveh linijah,da bo prostora za glineni naboj min 60cm, pred vgradnjo se izvede delna poglobitev dna za 20cm, Uporaba bagerja z biološko razgradljivim oljem,
| m3neto | 48 | 0
12 313 | Fazna izvedba poti za dostop v strugo na desni obali izvedeno iz skal 300-800kg, preko skal pa 20cm nasutje lomljenca 30-64mm in njeno vzdrževanje tekom del, po končanju del se ves nasip odstrani-na koto dna struge pred začetkom gradnje. Uporaba bagerja z biološko razgradljivim oljem, skale se uporabijo kasneje za zavarovanje brežin,
| m3 | 170 | 0
13 252 | Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame od 5-10l/s v fazi del v strugi (v času del)
| ur | 360 | 0
13 261 | Dobava in postavitev premičnega delovnega odra za izvajanje del pri izvedbi zidov, višina odra do 5m, dolžina odra do 20-30m,v ceni upoštevaj da se oder 100m2 15krat prestavi .
| m2 | 100 | 0
13 291 | Začasna in trajna prestavitev instalacij telekom kabelskega voda na območju objekta(začasno se stabilizira na nivoju ceste, nato prestavi na trajne konzole (kabel je v alakten cevi fi 110mm)
| m | 980 | 0
13 291 | Začasna stabilizacija elektro drogov s strani upravljalca in ponovno fiksiranje, jekleni profil je v postavki ključavničarskih del)
| kom | 8 | 0
1.3.4 | Odškodnine
13 431 | Odškodnine zaradi onesnaženja voda, odlov rib ipd.
| kos | 1 | 0
13 452 | Nadomestilo zaradi zastoja celotne gradnje, zaradi višje sile po odredbi nadzornika, več kot en dan
| dan | 1 | 0
1.4 | Predhodna dela za popravilo objektov
14 531 | Odstranitev rahlih delcev na kamnitih in betonskih zidovih z vodnim curkom pod visokim pritiskom v območju odbijanja betona hodnika in robnega venca 150-200 bari
| m2 | 2163 | 0
14 841 | Vrtanje lukenj fi 25 mm, l=40cm v območju obstoječih betonskih zidov in mostu , vgradijo se pasivna sidra RA fi 16 l=80cm v ALTEX malto v obstoječo most čez v PR A 45 = 24kom sovpreganje z obstoječimi zidovi =461kom
| kom | 485 | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Izkopi
21 112 | Profiliranje-pikiranje brežine nad cesto (V-VI kat) debeline do 30cm odstranijo se nevarni razpokani previsi, z odvozom do 5km. Potreben bager z dosegom do 9m
1612x (3+5)/2=
| m3 (raščenih) | 128 | 0
21 234 | Široki izkop zemljine (III-IVkat) za izvedbo platoja kamnito betonskih zidov v strugi, z odvozom do 5km, vse skale ≥60cm se deponirajo ob nasprotno obalo zidu in v končni fazi izmenično postavijo v dno struge z namenom "zatočišča" rib
območje zidov in rolirane brežine 720mx(3+4)m2/2=2520m3
| m3 (raščenih) | 2520 | 0
21 324 | Izkop zemljine z odvozom do 5km (V-VI.kat) za drenaže in meteorno odvodnjo vzdolž ceste dno pravnano ± 2cm v ceni upoštevaj odvoz na deponijo do 5km
DKC 150, 200, 250 in 315 980x((0,6+1,0)/2x1,0)) =784,00m3 prepusti 57x1,5m3/m1=85,5m3 izkop za jaške, = 34m3
| m3 (raščenih) | 903.5 | 0
21 335 | Izkop-pikiranje plastovite skale(V-VI.kat) za temelje kamnito betonskih zidov , dno pravnano ± 5cm v ceni upoštevaj odvoz na deponijo do 5km
720x1,5x0,5=540m3
| m3 (raščenih) | 540 | 0
2.2 | Planum temeljnih tal
22 112 | Planum temeljnih tal v težki zemljini z valjarjem 6ton.
cesta =5940m2
| m2 | 5940 | 0
2.4 | Nasipi, zasipi, klini
24 113 | Dobava in vgrajevanje lomljenega kamnitega drenažnega materiala fi 30-60mm, za drenaže. (ne sme biti iz Žerjava) drenažna kanalizacija ob cesti 974x0,8m3/m1=779,2m3 odvodnja-prepusti 57x1,5m3/m1 = 85,5m3 za zidovi in rolirano brežino = 161,0m3 okrog jaškov in gnezd 0,5-1m3/kom 23 = 18,0m3
| m3 | 1043.7 | 0
24 216 | Dobava in vgrajevanje nasipa spodnjega ustroja z drobljencem (0-90mm) in valjanjem na 60MPa, d=30-50cm, dograditev ceste-sp.ustroj,za izravnavo nivelete in valjanje z valjarjem lastne teže 12 ton.
dograditev ceste 361mx(2+2,5)/2x0,4=324,9m3
| m3uvaljanega | 324.9 | 0
24 218 | Planiranje izkopnega materiala in planiranje pobočja nad drenažami in meteorno kanalizacijo v debelini do 0,5m.
| m2 | 4890 | 0
2.5 | Brežine in zelenice
25 111 | Humaniziranje brežin v d=20-25cm brez valjanja, vseh tangiranih površin Humoz je potrebno pripeljati
| m2 | 1440 | 0
25 153 | Posejanje brežin s travnim semenom z dodatkom umetnih gnojil 250kg/ha
| m2 | 1440 | 0
2.7 | Piloti
2.8 | Zagatne stene
28 116 | Dobava in vgraditev tirnic SŽ l=2-3m, na rastru 1,0-2m (100-150kg po kom ) v območju temeljenja zidov, tirnice se odrežejo na konico, dolžine 30cm in zabijejo (z pnevmatskim kladivom na bagerju teže cca 22-25 ton,
| kom | 480 | 0
28 117 | Dobava in vgraditev tirnic SŽ l=4-5m, na rastru 1,0m (200-250kg po kom ) v območju zavarovanja izkopa izvedbe zidov, tirnice se odrežejo na konico, dolžine 30cm in zabijejo (z pnevmatskim kladivom na bagerju teže cca 22-25 ton,
| kom | 60 | 0
28 118 | Dobava in vgraditev tirnic SŽ l=5m (250kg po kom), za jekleni zadrževalnik, upoštevaj transport vrtalne garniture in vrtanje 32 lukenj fi 250mm z kronskim svedrom 1,5m globine v kompaktni apnenec, na rastru 0,8m, in zalite z betonom frakcije 0/16mm C 25/30, ( za 1kom 0,1m3) To je obvezno, kajti obstoja nevarnost nanosa lesa v skalo izveden "tunel"
| kom | 10 | 0
2.9 | Razprostiranje odvečne zemljine
29 114 | Razprostiranje odvečne težke zemljine na deponiji in stroški deponije.
| m 3 | 4091.5 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1.1. | Nevezane nosilne plasti
31 123 | Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti 100% drobljenca TD 32 v debelini 25-35 cm(upoštevani priključki) , uvaljanih na 100 Mpa. Upoštevaj finalno izravnavo z grederjem in valjanje z valjarjem lastne teže min 12 ton.
cesta 5940m2x0,3=1782m3
| m3uvaljanega | 1782 | 0
3.2.2 | Vezane obrabne in zaporne plasti-bitumenski betoni
32 312 | Izdelava nosilne plasti bituminiziranega prodca AC 22,base B 50/70 (BNZP 22) v debelini 6cm za dograditev ceste v območju posega Obvezno gumi valjer 4 tone in finalno jeklenaš 8ton
3980+156m2 razširitev
| m2 | 4136 | 0
32 222 | Izdelava obrabne plasti za tesnilno plast iz asfaltne zmesi bitumenskega betona iz silikatnih zrn AC 11,surf B 70/100,A3 (0/11S ),d=4cm.(upoštevaj predhodno čiščenje in pobrizg z emulzijo) Obvezno gumi valjer 4 tone in finalno jeklenaš 8ton
| m2 | 4136 | 0
32 318 | Tamponska priprava in izdelava asfaltne mulde š=50cm in globine 6cm v enaki sestavi in debelini kot cesta
| m1 | 995 | 0
3.5.2 | Robniki
35 221 | Dobava in Vgraditev ležečih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm, na plast betona C 16/20 d=10cm
| m1 | 998 | 0
3.6 | Bankine
36 122 | Dobava in izdelava bankine široke 50-75cm iz TD 32 uvaljane na 100MN/m2
| m2 | 284 | 0
| VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  | 0
4. | ODVODNJAVANJE
4.1 | Površinsko odvodnjavanje
41 163 | Dobava in vgraditev kamnito betonskega vtoka in iztoka (20cm betona C 25/30, mreža Q 226, kamen d=30-40cm med A 48-A 49
| m2 | 14 | 0
4.2 | Globinsko odvodnjavanje-drenaže
42 162 | Dobava in izdelava vzdolžne drenaže iz plastičnih rebrastih cevi DK fi 150mm, vgrajenih na 10cm sloj betona C16/20 in obsuta z 0,15m3/m1, frakcije 8-16mm (perforirana 60%)
| m1 | 60 | 0
42 163 | Dobava in izdelava vzdolžne drenaže iz plastičnih rebrastih cevi DK fi 200mm, vgrajenih na 10cm sloj betona C16/20 in obsuta z 0,25m3/m1, frakcije 8-16mm (perforirana 60%)
| m1 | 352 | 0
42 164 | Dobava in izdelava vzdolžne drenaže iz plastičnih rebrastih cevi DK fi 250mm, vgrajenih na 10cm sloj betona in obsuta z 0,3m3/m1, frakcije 8-16mm (perforirana samo 30%)
| m1 | 270 | 0
42 165 | Dobava in izdelava vzdolžne drenaže iz plastičnih rebrastih cevi DK fi 315mm, vgrajenih na 10cm sloj betona in obsuta z 0,35m3/m1, frakcije 8-16mm (perforirana samo 30%)
| m1 | 292 | 0
4.3 | Globinsko odvodnjavanje-kanalizacija
43 165 | Dobava in vgradnja izcednic fi 110 iz plastičnih cevi, dolžine 1-1,5m
| kom | 324 | 0
43 641 | Dobava in vgradnja instalacijskih trdih PVC cevi Φ110 mm v hodnik cevi je potrebno ustrezno fiksirati na spodnjo armaturo in med njimi zagotoviti min 10cm razmik
| m | 2000 | 0
43 642 | Dobava in vgradnja PEHD "dvojčka" fi 50mm v hodnik cevi je potrebno ustrezno fiksirati na spodnjo armaturo in med ostalimi cevmii zagotoviti min 10cm razmik.
| m | 1000 | 0
4.4 | Jaški
44 133 | Dobava in kompletna vgraditev betonskega jaška fi 50cm ( upoštevati navezave cevi), globina jaška h=1-1,5m, vgrajenega na 20cm plast betona C 16/20 z LŽ rešetko nosilnosti 40 ton
| kom | 4 | 0
44 133 | Dobava in kompletna vgraditev betonskega jaška fi 60cm ( upoštevati navezave cevi in izrez za vtok mulde), globina jaška h=1,5m, vgrajenega na 20cm plast betona C 16/20 z LŽ rešetko nosilnosti 40 ton
| kom | 15 | 0
44 134 | Dobava in kompletna vgraditev betonskega kaskadnega jaška fi 80cm, globina jaška h=1,5m, vgrajenega na plast betona C 16/20 z betonskim pokrovom nosilnosti 5 ton in z manjšim pokrovom fi 30cm v sredini,(upoštevati navezavo meteorne-drenažne kanalizacije ),cevi jaška se naj 30cm nad koto iztoka proti zaledju navrtajo v območju drenažnega filtra, luknje fi 30mm 10kom na jašek (na spodnje dve cevi). Vtok v jašek se ne zatesni, iztok se zatesni popolonoma
| kom | 7 | 0
44 136 | Dobava in kompletna vgraditev betonskega armiranega kaskadnega jaška fi 120cm, globina jaška h=1,5m, vgrajenega na plast betona C 16/20 z betonskim pokrovom nosilnosti 5 ton in z manjšim pokrovom fi 30cm v sredini,(upoštevati navezavo meteorne-drenažne kanalizacije ),cevi jaška se naj 30cm nad koto iztoka proti zaledju navrtajo v območju drenažnega filtra, luknje fi 30mm 10kom na jašek Vtok v jašek se ne zatesni, iztok se zatesni popolonoma
| kom | 1 | 0
44 232 | Izdelava AB prehodnih instalacijskih revizijskih jaškov d=15cm svetlih dimenzij 80/80/80cm, z LŽ pokrovom 80/80cm nosilnosti 25 ton
| kom | 6 | 0
44 216 | Izdelava revizijskih jaškov iz cementnega betona 60/60/25cm na hodniku z LŽ pokrovom 60/60cm nosilnosti 25 ton,
| kom | 16 | 0
4.5 | Prepusti
43165 | Dobava in izdelava meteorne kanalizacije iz plastičnih rebrastih cevi PP S8 fi ID 500mm-svetel profil, vgrajenih na 10cm sloj betona C 16/20 in obsuta z 0,50m3/m1,frakcije 8-16mm izvedba prepusta L=6-7m
| kom | 7 | 0
43115 | Dobava in izdelava prepustov iz PP S8 fi 1000 in obbetonirane z 1m3/m1 C 16/20
| m | 7 | 0
| ODVODNJAVANJE SKUPAJ: |  | 0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5.1 | Tesarska dela
51 561 | Dobava in Izdelava vezanega podprtega opaža,višina podpiranja do 4m krona zida višine 0,25m 992x0,75=744m2 plošča mostu v profilu A 9 = 32m2 plošča mostu v profilu A 44-A45 = 43m2
| m2 | 819 | 0
51 563 | Dobava in Izdelava trikotnih letev 2X2cm za vogale in navidezne rege na 6m krona zida 972x2=1944m dilatacijske rege = 204m (rega obvezno na stiku robnika na vsakih cca 30m se izvede prekinitev armature most A44-A45 = 43m
| m1 | 2191 | 0
51 564 | Doplačilo za radialno čelno stranico krone zidu krona zida 972m
| m1 | 972 | 0
5.2 | Dela z jeklom za ojačitev
52 231 | Priprava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravnega trdnega jekla S 500-B s premerom do 12mm za srednje zahtevno ojačitev
plošča mostu 1800kg krona zidu 19440kg
| kg | 21240 | 0
52 216 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B500 B. s premerom 14 mm in večjim za srednje zahtevno ojačitev.
| kg | 3174 | 0
52 315 | Dobava in postavitev mreže iz visokovrednega naravno trdega jekla M 500- s premerom do fi 10 mm (MREŽE Q 335)
armatura temeljev in sten zidov
| kg | 33392 | 0
5.3 | Dela s cementnim betonom
53 121 | Priprava in vgraditev mešanice navadnega cementnega betona C 16/20 (0,1-0,15m3/m2-m.), peta kamnitih oblog v dolžini 2,5-3m.
| m3 | 128.6 | 0
53 314 | Dobava in priprava in vgraditev mešanice ojačanega cementnega betona C 25/30 PV II,XC2 . Priprava betona se dovoljuje na gradbišču. - pete temeljev in zaledna stran kamnito betonskih zidov 481 x (1-1,5)/2)m3/m1=601,3m3 - podbetoniranje temeljev 125x0,5m3/m1=62,5m3
| m3 | 663.8 | 0
53 393 | Dobava in priprava in vgraditev mešanice ojačanega cementnega betona C 30/37 , XC3,XD3,XF3, PV II (MB 35 v prerez do 0,15m3/m2-m-0M0 100 zgornja konstrukcija)
most (0,9-1,2)/2m3/m1x15m=15,75m3
| m3 | 15.75 | 0
53 242 | Dobava, priprava in vgraditev mešanice cementnega betona C 30/37 PV II, XC 4,XF 4,XD 3 , (MB 35 OMO 200; OSMO 25) v prerez od 0,16 do 0,30 m3/m2-m,
krona zidu 992mx0,25m2=248m3 plošča mostu pri mlinu 6,5m3
| m3 | 254.5 | 0
5.4 | Zidarska in kamnoseška dela
54 235 | Dobava in izdelava kamnite obloge s lomljenimi zmrzlinsko odpornimi skalami d=70-80cm v območju nestabilne brežine izven zidu, na 10-15cm sloj betona C16/20
PR A 4-PR A8 81x5m=405m2 PR A19-PR A20 18x5m= 90m2 PR A27-PR A28 25x5m=125m2 PR A32 35x(4+8)/2m=210m2 PR A37-PR A41 78x5m=390m2 PR A53-PR A55 35x5m=175m2 Založitev leve obale v območju nestabilnosti PR A7-PR A12 80x4m=320m2
| m2 (neto) | 1715 | 0
54 236 | Izvedba kamnito betonskega zidu na eno lice iz lomljenih zmzlinsko odpornih skal. Razmerje kamen-beton 60%-40%(betonC 16/20)(rege obdelane s cementno malto)
V območju: PR A 8-PR A19 181x(3,7+6,5)/2m3/m1 = 923m3 PR A21-PR A27 118x(4,5+9,5)/2m3/m1 = 826m3 PR A29-PR A30 40x4,5m3/m1 =180m3 PR A33-PR A37 82x4,1m3/m1 =336m3 PR A43-PR A44 28x4,1m3/m1 =115m3 PR A55 12x7,5m3/m1 = 90m3 peta betonskih zidov 48x1,5m3/m1 = 72m3
| m3 | 2542 | 0
54 339 | Dobava in izvedba lesenih pragov iz macesnovega lesa, z obeh strani predhodno vgrajenih pasivnih sider se vgradi 2x2 debli ulupljenega macesna fi 25-30cm in pritrdita na vsak 1m z navojno palico M16, podložnima ploščicama in maticama. Lokacije pragov se definirajo tekom izvedbe, ko bo zadeva očiščena. Za en prag les vzdolžnikov (5x4x0,071)=1,40m3 navojne palice prag (2x5x0,8m)=8m
| kom | 10 | 0
54 441 | Vrtanje lukenj fi 40 l=50cm v hribinsko osnovo apnenca za vgradnja pasivnih sider v Altex malto pod temelji v območju kjer je kompaktna skala RA fi 28 L= 70-90cm
| kom | 244 | 0
54 442 | Vrtanje lukenj fi 40 l=50cm na rastru 50cm v hribinsko osnovo v katero se vstavi-zabije RA fi 36mm l=120cm , za stabilizacijo lesenih pragov, upoštevaj, da se višina palic po vgradnji poravna na višino lesenega praga
| kom | 100 | 0
54 542 | Izdelava prevleke z epoxidno cementno malto v debelini 1cm na dnu vseh jaškov
| m2 | 17 | 0
54 543 | Izdelava 2kratnega + premaza jaškov z Hidrozatom 1m od spodaj navzgor
| m2 | 78 | 0
54 544 | Metličenje površine cementnega betona, globine min 1-2mm, pravokotno na cesto
| m2 | 998 | 0
5.4 | Zidarska in kamnoseška dela
55 758 | Sanacija poškodovanih vertikalnih betonskih površin zidov , z grobo in fino mikro armirano sanacijsko malto skupne debeline d=2-4cm in fina zagladitev ,skupaj s predpremazom za sprejem.Dejanska količina po izmeri kloridov in karbonatizacije. območje betonskih zidov =187,5m2
| m 2 (ocena) | 187.5 | 0
5.5 | Sidranje
5.6 | Inektiranje
5.7 | Napeljave na objektu
5.8 | Ključavničarska dela
58 114 | Dobava vgradnja jeklenga HEB IPB 200 L=6000mm , na vsakih 500mm se 40mm pod vrh pasnice izvrta luknja fi 30mm, za prečkanje armature. Na pasnico v osi stojine se privari moznik/privari se vijak M16 L=80mm/, celotni element se vroče pocinka Nadomestni most v PR A 9 proti mlinu
| kom | 4 | 0
58 115 | Dobava vgradnja jeklenga nosilca ograje IPE 180 L=400mm , skozi pasnico dve vrtini fi 18mm, /skupaj s sidrno ploščo 250/200/10, katera se privari s čelnim zvarom /skupna teža 13kg/ in sidranje s štirimi sidrnimi vijaki M16 v krono AB plošče nad zidovi in mostu A 9 in A45, zaradi različnih vzdolžnih sklonov je obvezno jemati meri sprotno z izvedbo AB krone, element se pobarva z 220 mikroni rjave barve v izgledu macesna.(0,7m2/kom) -cink epoxi temeljni 80mikronov -epoxi vmesni 80mikronov -polivretan pokrivni 60mikronov v rjavi barvi
| kom | 468 | 0
58 115 | Dobava vgradnja jeklenga nosilca HEA (IPBI) 180 L=2000mm, za začasno stabilizacijo elektro drogov, profil se vgradi tik ob obstoječem drogu v novi zid, temeljen 80cm v zid, element se pobarva z 220 mikroni rjave barve v izgledu macesna(1,1m2/kom) , upoštevaj da se drog pritrdi z dvema pocinkanama objemkama (navojna palica fi 16 L=1000mm) in dvema ploščicama 250/60/8mm in dvema luknjama fi 18mm -cink epoxi temeljni 80mikronov -epoxi vmesni 80mikronov -polivretan pokrivni 60mikronov v rjavi barvi
| kom | 8 | 0
58 116 | Dobava in vgraditev vijakov M16 l= 200mm skupaj z dvema podložnima ploščicama fi 30mm in dvema maticama
| kom | 936 | 0
58 117 | Dobava in vgraditev jeklenih konzol, za stabilizacijo telekomunikacijske cevi, vgradi se L 40/40/4mm, skupne dolžine 60cm, vgradijo se na rastru 2m (v fazi vgradnje upoštevaj da privarijo na armaturo venca) element se pobarva z 220mikroni rjave barve v izgledu macesna.(0,1m2/kom) -cink epoxi temeljni 80mikronov -epoxi vmesni 80mikronov -polivretan pokrivni 60mikronov v rjavi barvi
| kom | 490 | 0
5.9/2 | Hidroizolacije- cestnih objektov
59 411 | Priprava podlage-površine cementnega betona z vodnim curkom. Pranje voziščne plošče pred izvedbo hidroizolacije(500 barov) 62m2
| m2 | 62 | 0
59 432 | Izdelava sprijemne plasti - osnovnega premaza z reakcijsko smolo v dveh ali več slojih. Poraba 0,6-0,81 kg/m2
| m2 | 62 | 0
59 443 | Posip sprijemne plasti - osnovnega premaza s posušenim kremenčevim peskom. Poraba 1,6-2,00 kg/m2
| m2 | 62 | 0
59 453 | Izdelava sprijemne plasti - predhodnega premaza s toplim bitumenskim vezivom - poraba od 0,31 do 0,4 kg/m2.
| m2 | 62 | 0
59 655 | Izdelava vrhnje tesnilne plasti z enojnim varjenjenim bitumenskim trakom d=5mm (TIMBITEKT PF/5 ME-200)
| m2 | 62 | 0
59 651 | Izdelava zaščitne plasti za tesnilno plast iz asfaltne zmesi bitumenskega betona SMA 8 B50/70,A3, 0/8 mm v debelini 3 cm.
| m2 | 62 | 0
59 831 | Zatesnitev mejnih površin - stikov med robnikom in asfaltom širokih do 20 mm in globokih do 4 cm s predhodnim premazom bližnjih površin in zapolnitvijo z bitumensko zmesjo za tesnenje stikov.
| m1 | 30 | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  | 0
6. | OPREMA MOSTU IN CESTE
6.1 | Pokončna oprema cest
61 154 | Izdelava temelja iz cementnega betona MB 15, dolžina 50 cm, fi 50 cm.
| kom | 5 | 0
61 224 | Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz pocinkane jeklene cevi fi 64mm, dolžina 3500 mm
| kom | 1 | 0
61 224 | Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz pocinkane jeklene cevi fi 64mm, dolžina 4000 mm
| kom | 4 | 0
61 745 | Dobava in pritrditev prometnega znaka,podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z folijo II.vrste, velikosti 600mm. 2kom 1114-1, 1kom 1114 (padanje kamenja) in 2kom 1119-1 (Divjad na cesti)
| kom | 5 | 0
61 745 | Dobava in pritrditev prometnega znaka,podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z folijo II.vrste, velikosti 600mm.1kom 2105, 1kom 2106 (prednostna in neprednostna smer)in 2kom 2232-4 (omejitev hitrosti na 30km/h)
| kom | 4 | 0
6.2 | Označbe na vozišču
6.4 | Oprema za zavarovanje
64 118 | Dobava in vgraditev stebrička iz vakumsko /10barov/ impregniranega macesnovega lesa ograje za pešce, h=130cm prereza 16/16cm /skoblana dimenzija/ pobranimi vogali 1cm,na vrhu se naj obdela v štiri strano piramido višine 5cm. Upoštevaj 2 navojni palici fi 16mm,L=250m, 4 podložne ploščice premera 30mm in 4 matice M16, odrezano mesto se zaščiti s korocinkom.
| kom | 468 | 0
64 120 | Dobava in pritrditev lesenga vzdolžnika iz macesnovega vakumsko /10barov/ impregniranega lesa, na vertikalne stebričke ograje za pešce prereza 12/10cm na razmaku 20cm L=400cm /skoblana dimenzija/ vzdolžnik se na vsaki stebriček privije s štirimi samoreznik z pogreznjeno glavo fi 8mm, L=160mm d=5mm ,kom 4300
| m | 2862 | 0
| OPREMA CESTE SKUPAJ: |  | 0
7. | TUJE STORITVE
7.5. | Javna razsvetljava
7.8. | Nadzor
78 111 | Geomehanski nadzor
| ur | 100 | 0
7.9. | Izdelava projektov
79 100 | Projekt PID(cestni in vodarski)
| kom | 1 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ: |  | 0
9. | RAZNO
91 111 | Razna manjša in nepredvidena dela 5% vrednosti ostalih postavk(lokalna sprememba temeljenja zidov, zaščitne mreže, dodatne rolirane brežine, dodatne odvodne cevi, komunalni vodi, ) Obračun po dejanskih stroških. |  | 0
| RAZNO SKUPAJ: |  | 0
Opomba:Ta predračun zajema, stabilizacijo zidov, rekonstrukcija mostičkov, sanacijo ceste z odvodnjo , investitor uredi služnost zemljišč.

## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
01. PRIPRAVLJALNA DELA | 0
02. ZEMELJSKA DELA | 0
03. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0
04. ODVODNJAVANJE | 0
05. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0
06. OPREMA CESTE | 0
07. TUJE STORITVE | 0
09. RAZNO | 0
SKUPAJ | 0
kom. popust | 0
SKUPAJ | 0
22% DDV | 0
SKUPAJ | 0